| СОГЛАСОВАНО: Ректор МАОУ ДПО ИПК ______________Щеголенкова Е.А. « » 2020 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор школы _______________Маликова Л.О. «_____» ___________ 2020г. |
| --- | --- | --- |

Паспорт инновационного проекта

| Тема инновационного проекта | Формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в образовательном пространстве школы |
| --- | --- |
| Руководитель инновационного проекта от организации | Маликова Лариса Олеговна, директор МБОУ «СОШ № 31» |
| Научный консультант | Перова Татьяна Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, заместитель директора Университетского колледжа СибГИУ |
| Разработчики инновационного проекта (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Канифатова Алена Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 31»; Кротова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 31» |
| Исполнители инновационного проекта (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Канифатова Алена Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 31»; Тюленева Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 31»; Кротова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 31»; Руководители творческих групп педагогов: Кротова Наталья Александровна, Добряк Инна Александровна, Шабалина Татьяна Александровна, Моргунова Ольга Андреевна; Кожемяко Екатерина Сергеевна, учитель информатики; Емшанова Надежда Геннадьевна, заведующая библиотекой |
| База реализации инновационного проекта | МБОУ «СОШ № 31» |
| Цель инновационного проекта | Разработка и реализация модели формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в образовательном пространстве школы. |
| Задачи инновационного проекта | 1. Изучить научно-педагогическую литературу по проблеме формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. 2. Провести анализ актуального состояния деятельности организации по использованию методов и приемов формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. 3. Разработать и апробировать проекты творческих групп педагогов по формированию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. 4. Определить критерии и показатели диагностических методик для оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. 5. Обобщить и транслировать опыт образовательной организации по формированию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в образовательном пространстве школы. |
| Сроки реализации инновационного проекта | 2019-2023 гг. |
| Этапы реализации инновационного проекта (сроки, краткая характеристика этапа) | I – аналитико-прогностический (2019-2020 гг.): изучение литературы по теме исследования, опыта в области формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС ОО; проведение анализа актуального состояния деятельности организации по теме МИП; разработка стартовой документации МИП; создание творческих групп учителей. II – практический (2020-2022 гг.): разработка и реализация модели формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся, которая будет включать целевые ориентиры, основные подходы, принципы, организационно-педагогические условия, механизмы работы с педагогами, учащимися, родителями, социальными партнерами; подбор критериев и диагностических методик для оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; участие в конференциях, семинарах, других социально-значимых образовательных мероприятиях, публикации педагогов по теме МИП. III – обобщающе-рефлексивный (2022-2023 гг.): проверка эффективности предложенной модели, анализ реализации МИП и достигнутых результатов, описание опыта реализации инновационного проекта, проблем в его реализации, путей их решения; обобщение опыта образовательной организации по теме МИП; представление полученных в ходе реализации инновационного проекта результатов на конференциях, семинарах, других социально-значимых образовательных событиях, в публикациях педагогов. |
| Прогнозируемые результаты | - сформирована положительная мотивация педагогов на профессиональное развитие и рост компетентности по формированию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; на участие в конференциях, семинарах, других социально-значимых образовательных событиях; - организовано активное участие родителей (законных представителей) в реализации модели формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; - повышено и соответствует современным требованиям качество образования; - выстроено сетевое взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями культуры и др. как возможность расширения образовательной среды школы; - увеличено количество школьников-участников и победителей различных областных, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и др. как результат проведенной педагогами работы по формированию коммуникативных универсальных учебных действий. |
| Продукт деятельности муниципальной инновационной площадки | Результаты-продукты: - стартовая документация; - календарные планы и отчеты МИП; - локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность образовательной организации; - диагностические карты; - внутришкольная программа повышения квалификации педагогов; - практико-ориентированные семинары, мастер-классы педагогов по теме МИП; - блоги педагогов по теме МИП на сайте образовательной организации; - публикации педагогов по теме МИП; - пособие «Методы и приемы формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности (из опыта работы)»; - методические рекомендации для педагогов по использованию методов формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; - разработки уроков, занятий внеурочной деятельности с использованием современных педагогических технологий по формированию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; - программы внеурочной деятельности по формированию коммуникативных универсальных учебных действий; - модель формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. Результаты-эффекты: - инновационная направленность в деятельности педагогического коллектива на основе изучения, обобщения и распространения педагогического опыта в области формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности; - устойчивое функционирование модели формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. |

Календарный план инновационной деятельности

по реализации проекта

«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся

в образовательном пространстве школы»

на 2020/2021 учебный год

| Задача | Содержание и формы работы | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаимодействие педагогов |  |  |  |  |
| - изучить литературу по теме исследования, опыт в области формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС ОО; - разработать и реализовать модель формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся - транслировать полученные в ходе реализации проекта результаты на конференциях, семинарах, других социально-значимых образовательных событиях, в публикациях педагогов по теме МИП | Изучение научно-педагогической литературы по проблеме формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся | Сентябрь - май | Емшанова Н.Г. | - разработана модель программы - увеличено количество публикаций педагогов - подготовлены практико-ориентированные семинары, - подготовлены мастер-классы педагогов по теме МИП - разработаны уроки, занятия внеурочной деятельности - созданы блоги педагогов - создана программа внутришкольного повышения квалификации |
|  | Теоретический семинар «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в образовательном пространстве школы» | Август | Кротова Н.А. |  |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности по формированию коммуникативных УУД | Август | Канифатова А.А. |  |
|  | Реализация программ внеурочной деятельности по формированию коммуникативных УУД | Сентябрь - май | Учителя-предметники |  |
|  | Заседания творческих групп педагогов | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Разработка методического пособия «Методы и приемы формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности» | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Публикации педагогов | Сентябрь - май | Руководители творческих групп |  |
|  | Участие в конкурсах, семинарах НПК, фестивале МИПов | Сентябрь - май | Кротова Н.А., Канифатова А.А., руководители творческих групп |  |
|  | Подготовка мероприятий для представления инновационного проекта на специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» | Январь - март | Кротова Н.А. |  |
|  | Мероприятия для представления инновационного проекта на специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» | Март | Кротова Н.А. |  |
|  | Работа над учебным пособием «Школа интернет-журналистики» | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Тематический педагогический совет «Дополнительные образовательные услуги как площадка формирования коммуникативных УУД учащихся» | январь | Кротова Н.А. |  |
|  | Анализ внедрения в образовательный процесс технологий, формирующих коммуникативные УУД: технология критического мышления, проблемного обучения, технология проектной деятельности, кейс-метод и др. | Май | Кротова Н. А., Канифатова А.А., Тюленева О.С., Долгачева Н.Г., руководители творческих групп |  |
|  | Круглый стол по проблеме формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся | Декабрь, май | Кротова Н.А. |  |
|  | Заседание ШМО «Инновационные педагогические технологии как основа эффективного формирования коммуникативных УУД школьников в рамках организации Дня науки и искусства | ноябрь | Руководители ШМО |  |
|  | Взаимопосещение и анализ уроков, занятий внеурочной деятельности | в течение года | Руководители ШМО |  |
|  | Отчет педагогов по теме самообразования: проблемы и пути их решения | 2 полугодие | Руководители ШМО |  |
|  | Метапредметная неделя: проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, занятий внеурочной деятельности | март | Кротова Н.А. Руководители творческих групп |  |
|  | Промежуточный мониторинг оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учащихся | апрель | Кротова Н.А. Руководители творческих групп |  |
|  | Заседание проблемных групп «Организация самообразовательной деятельности педагога в условиях реализации профстандарта» | 1 полугодие | Канифатова А.А. Кротова Н.А. Тюленева О.С. |  |
|  | Общешкольный методический семинар «Методика организации проектной деятельности учащегося. Урок-проект» | октябрь | Кротова Н.А. Тюленева О.С. |  |
|  | Общешкольный методический семинар «Методика организации исследовательской деятельности учащегося. Урок-исследование» | ноябрь | Кротова Н.А. Канифатова А.А. |  |
|  | Общешкольный методический семинар «Организация дистанционного обучения: проблемы и перспективы» | март | Кротова Н.А. Канифатова А.А. Тюленева О.С. |  |
|  | Общешкольный практико-ориентированный семинар «Проект – новая форма итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | август | Кротова Н.А. Тюленева О.С. |  |
|  | Общешкольный практико-ориентированный семинар «Итоговое собеседование выпускников 9-х классов как результат формирования коммуникативных УУД школьников» | сентябрь | Канифатова А.А. Кротова Н.А. Тюленева О.С. |  |
|  | Тьюторство: Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим | Сентябрь Февраль Май | Пронина О.С. |  |
|  | Тьюторство: Организация дистанционного обучения школьников | В течение года | Канифатова А.А. Кротова Н.А. Тюленева О.С. |  |
|  | Взаимодействие учителей-наставников и молодых специалистов | В течение года | Канифатова А.А. Кротова Н.А. Тюленева О.С. |  |
| Социальное партнерство |  |  |  |  |
| - спроектировать и реализовать модель формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в рамках социального партнерства | Реализация программы сотрудничества с муниципальными учреждениями культуры (музеями, библиотеками, театрами) | Январь - май | Долгачева Н.Г. | - выстроено сетевое взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями культуры и др. как возможность расширения образовательной среды школы; - налажена поисковая работа школьного музея, подготовка и проведение экскурсий; - ведется продуктивный диалог участников образовательной деятельности в общекультурном контексте в ходе комментирования интернет-публикаций. |
|  | Фестиваль робототехники | март | Научный консультант, заместитель директора по ВР |  |
|  | Реализация программы сотрудничества с образовательными учреждениями города (ФГБОУ ВО НФИ КемГУФГБОУ ВО СибГИУ, АНО ДПО ИНО, МБУДО ЦДЮТ «Меридиан» и др.) | Январь - май | Классные руководители, учителя-предметники |  |
|  | Дни открытых дверей | апрель | Ответственный за профориентацию, классные руководители |  |
|  | Сотрудничество с МАОУ ДПО ИПК, АНО ДПО ИНО: повышение квалификации педагогов | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Сотрудничество юнкоров с Образовательным порталом Всероссийского сообщества школьных издательств «Стенгазета», Всероссийским Порталом «Школьная пресса», Городским молодежным пресс-центром | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Работа школьного музея | Сентябрь - май | Шабалина Т.А. |  |
|  | Участие в школьном коллективном творческом проекте «Прямая речь» | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Выставка-ярмарка учебных мест, организованных ВУЗом | ноябрь - апрель | Ответственный за профориентацию, классные руководители |  |
|  | Областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра» | ноябрь-декабрь | Заместитель директора по УВР |  |
|  | Региональный форум детской и молодежной журналистики «Новый ты» | ноябрь | Заместитель директора по УВР |  |
|  | Международная очно-заочная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований» | апрель | Заместитель директора по УВР |  |
| Взаимодействие с учащимися |  |  |  |  |
| - определить критерии и показатели диагностических методик для оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учащихся - спроектировать и реализовать модель формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в рамках работы с учащимися | Входной мониторинг оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учащихся | Сентябрь - октябрь | Учителя-предметники, классные руководители | - повышено и соответствует современным требованиям качество образования; - увеличено количество школьников-участников и победителей различных областных, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и др. как результат проведенной педагогами работы по формированию коммуникативных универсальных учебных действий. |
|  | Разработка коммуникативных пятиминуток на уроках | Сентябрь - май | Руководители творческих групп педагогов |  |
|  | Внедрение в образовательный процесс технологий, формирующих коммуникативные УУД: технология критического мышления, проблемного обучения, технология проектной деятельности, кейс-метод и др. | Сентябрь - май | Руководители творческих групп педагогов |  |
|  | Работа юнкоров в редакции школьного веб-издания (интернет-журнал «Прямая речь»): создание интернет-публикаций (гипертекстов) разных жанров с учетом специфики веб-изданий, которая даёт возможность участвовать в формировании общественного мнения в режиме онлайн | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Работа школьной службы примирения по разрешению поступающих конфликтных ситуаций. Проведение программ примирения с целью формирования коммуникативных УУД, профилактики деструктивного поведения | Сентябрь - май | Куратор ШСП |  |
|  | Участие юнкоров в Российском движении школьников (медийное направление и др.) | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Участие в школьном коллективном творческом проекте «Прямая речь»: ведение продуктивного диалога участников образовательной деятельности в общекультурном контексте в ходе комментирования интернет-публикаций | Сентябрь - май | Кротова Н.А. |  |
|  | Участие в конкурсах, семинарах НПК | Сентябрь - май | Учителя-предметники |  |
|  | Акция «День добрых слов» | ноябрь | Руководители творческих групп, классные руководители |  |
|  | Создание агитбригады «Коммуникации - наши овации!» | Ноябрь - декабрь | Руководители творческих групп |  |
|  | Выступление агитбригады «Коммуникации - наши овации!» | Январь - май | Руководители творческих групп |  |
|  | Предметная неделя: проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, занятий внеурочной деятельности | Ноябрь - апрель | Руководители ШМО |  |
|  | Подготовка к школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее» | Ноябрь - январь | Кротова Н.А., Тюленева О.С. |  |
|  | Школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее» | Январь | Кротова Н.А., Тюленева О.С. |  |
|  | Акция «Неделя культурного общения в социальных сетях» | Январь | Руководители творческих групп |  |
|  | Промежуточный мониторинг оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учащихся | Май | Руководители творческих групп |  |
| Взаимодействие с родителями |  |  |  |  |
| - способствовать формированию теоретических представлений и практических умений у родителей о возможностях и условиях использования различных методов и приемов коммуникации при взаимодействии с ребенком | Разработка программы «Педагогический лекторий. Родительский урок» | Сентябрь - декабрь | Долгачева Н.Г. | - организовано активное участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в реализации модели формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; |
|  | Занятия по программе «Педагогический лекторий. Родительский урок» | Февраль - май | Долгачева Н.Г. |  |
|  | Проведение общешкольного тематического собрания «Коммуникация ребенка: проблемы и пути их решения» | Ноябрь | Долгачева Н.Г. |  |
|  | Консультирование специалистами, работающими с участниками реализуемых восстановительных программ (ВП), родителей (законных представителей несовершеннолетних); выдача рекомендаций по решению конфликта мирным путем, профилактике конструктивного поведения | Сентябрь - май | Куратор ШСП |  |
|  | Родительские собрания по профориентационной тематике | ноябрь, март | Ответственный за профориентацию |  |